## 교육용로봇개발계획
[5 empty] | 4 | [10 empty] | 5 | [30 empty] | 6
운영체제 | 구분1 | 구분2 | 세부항목 | 비고 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Linux 버전 | 기본환경 세팅 | 네트워크 세팅 | 관련자료 작성 | 관련자료 작성 | bar: 4 20 to 4 22
로봇검색
로봇연결
| 로봇구동예제1 | 단위동작 및 로봇정보 | Robot ID 요청/응답 | Robot ID 요청/응답 | bar: 4 23 to 4 24; 4 27
|  |  | 배터리값 요청/응답 | 배터리값 요청/응답
|  |  | 온도값 요청/응답 | 온도값 요청/응답
|  |  | 습도값 요청/응답 | 습도값 요청/응답
|  |  | 로봇상태 요청/응답 | 로봇상태 요청/응답
|  |  | 단위명령 | next go | bar: 4 27 to 4 28
left turn
right turn
u-turn | bar: 4 29; 5 1; 5 4
| 로봇구동예제2 | 미션설정/시작 | 미션설정 | 임의설정 A* 알고리즘
|  |  | 미션시작 | 미션시작
|  |  | 미션취소 | 미션취소
| 로봇구동예제3 | 로봇세팅 | AGV 이동속도 | AGV 이동속도 | bar: 5 4; 5 6
|  |  | AGV 회전속도 | AGV 회전속도
|  |  | AGV 가속 | AGV 가속
|  |  | 제동거리 | 제동거리
|  |  | 휠 반지름 | 휠 반지름
|  |  | 감속비 | 감속비
|  |  | wheel to wheel distance | wheel to wheel distance
|  |  | DELAY 용 카운터 | DELAY 용 카운터
|  |  | Driving Motor: Gain Kp | Driving Motor: Gain Kp
|  |  | Driving Motor: Gain Ki | Driving Motor: Gain Ki
|  |  | Driving Motor: Gain Kd | Driving Motor: Gain Kd
|  |  | hall sensor calibration | hall sensor calibration
|  |  | robot OpMode | robot OpMode
Window / Android 버전 | 기본환경 세팅 | 네트워크 세팅 | 관련자료 작성 | 관련자료 작성 | bar: 5 7 to 5 8; 5 11
로봇검색
로봇연결
| 로봇구동예제1 | 단위동작 및 로봇정보 | Robot ID 요청/응답 | Robot ID 요청/응답 | bar: 5 12 to 5 14
|  |  | 배터리값 요청/응답 | 배터리값 요청/응답
|  |  | 온도값 요청/응답 | 온도값 요청/응답
|  |  | 습도값 요청/응답 | 습도값 요청/응답
|  |  | 로봇상태 요청/응답 | 로봇상태 요청/응답
|  |  | 단위명령 | next go | bar: 5 14 to 5 15; 5 18
left turn
right turn
u-turn
| 로봇구동예제2 | 미션설정/시작 | 미션설정 | 임의설정 A* 알고리즘 | bar: 5 15; 5 18 to 5 19
|  |  | 미션시작 | 미션시작
|  |  | 미션취소 | 미션취소
| 로봇구동예제3 | 로봇세팅 | AGV 이동속도 | AGV 이동속도
|  |  | AGV 회전속도 | AGV 회전속도
|  |  | AGV 가속 | AGV 가속
|  |  | 제동거리 | 제동거리
|  |  | 휠 반지름 | 휠 반지름
|  |  | 감속비 | 감속비
|  |  | wheel to wheel distance | wheel to wheel distance
|  |  | DELAY 용 카운터 | DELAY 용 카운터
|  |  | Driving Motor: Gain Kp | Driving Motor: Gain Kp
|  |  | Driving Motor: Gain Ki | Driving Motor: Gain Ki
|  |  | Driving Motor: Gain Kd | Driving Motor: Gain Kd
|  |  | hall sensor calibration | hall sensor calibration
|  |  | robot OpMode | robot OpMode
#. 개발일정은 예제소스 코드작성, 동작확인, 문서작성 하여 Git에 업로드 하는 내용을 포함. #. Linux 버전은 Qt (C++) 로 예제를 개발 함. #. Window / Android 버전은 Visual Studio2019 (C#) 으로 개발함. #. 최초 Linux 버전 완성 후 이를 바탕으로 C# 개발자료를 추가 하여 자료를 확장 #. 기능, 예제코드, 부가설명 내용을 MS-Word 로 항목별 구분하여 작성. #. 단위별 완성된 자료를 Git 에 업데이트를 진행하여 개발내용을 공유함. #. 이에 추가/보충, 삭제 될 내용을 협의하여 지속적으로 자료를 보완한다.